|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства РФ от 22.06.2022 N 1643-р <Об утверждении плана мероприятий по реализации на всех уровнях публичной власти Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"> |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 11.10.2022 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2022 г. N 1643-р

1. Утвердить прилагаемый [план](#P24) мероприятий по реализации на всех уровнях публичной власти Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных [планом](#P24), ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Минспорт России информацию о ходе его выполнения.

3. Минспорту России осуществлять координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по выполнению мероприятий, предусмотренных [планом](#P24).

4. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления организовать и обеспечить в установленные сроки выполнение мероприятий, предусмотренных [планом](#P24).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 22 июня 2022 г. N 1643-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН "О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Срок | Исполнитель |
| I. Разработка и принятие (утверждение) нормативных правовых актов и правовых актов, обеспечивающих реализацию Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о внесении изменений) на всех уровнях публичной власти | | | |
| 1. | Реализация плана-графика подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 3 июня 2021 г. N 5438п-П44 | 1 сентября 2022 г. | федеральные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию плана-графика подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 3 июня 2021 г. N 5438п-П44 |
| 2. | Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта | до 1 декабря 2022 г. | Минспорт России |
| 3. | Разработка и утверждение примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | до 1 декабря 2022 г. | Минспорт России,  Минпросвещения России |
| 4. | Проведение комплексного анализа нормативных правовых актов и правовых актов, принятых на федеральном уровне, на предмет их соответствия Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений, составление исчерпывающего перечня указанных актов и их актуализация, включая стратегические и программные документы | до 1 января 2023 г. | Минспорт России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 5. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, направленных на модификацию подхода к разработке федеральных стандартов спортивной подготовки с учетом необходимости их утверждения во взаимосвязи с периодичностью проведения спортивных соревнований по соответствующим видам спорта в рамках Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | до 1 сентября 2022 г. | Минспорт России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 6. | Разработка правовых актов федеральных органов исполнительной власти, направленных на совершенствование системы федерального статистического наблюдения в области физической культуры и спорта и в сфере дополнительного образования детей в целях получения достоверной информации о численности детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в форме самостоятельных занятий, и исключения повторного учета таких детей | до 30 сентября 2022 г. | Минспорт России,  Минпросвещения России, Росстат |
| II. Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов | | | |
| 7. | Проведение комплексного анализа нормативных правовых актов и правовых актов, принятых на региональном и муниципальном уровнях, на предмет их соответствия Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений, составление исчерпывающего перечня указанных актов и их актуализация, включая стратегические и программные документы | I полугодие 2022 г. | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации), органы местного самоуправления |
| 8. | Приведение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации как по вопросам образования, физической культуры и спорта в целом, так и по вопросам развития детско-юношеского спорта (учитывая имеющуюся региональную практику) в соответствие с уточненными Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений полномочиями субъектов Российской Федерации | до 1 января 2023 г. | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации) |
| 9. | Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с уточненными Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений полномочиями органов местного самоуправления | до 1 января 2023 г. | органы местного самоуправления |
| 10. | Обеспечение оказания содействия организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки, по приведению их наименований и уставов в соответствие с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBDF0E8863D8F5E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) "Об образовании в Российской Федерации" | до 1 сентября 2023 г. | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации), органы местного самоуправления |
| III. Мероприятия переходного периода приведения деятельности организаций, реализующих программы спортивной подготовки в соответствие с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений, который предусмотрен [частями 5](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76ACF335E22C7F8C1678138A03BB75D3280C8DD80977734C8B0FIEM) и [6 статьи 3](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76ACF335E22C7F8F1F71138A03BB75D3280C8DD80977734C8B0FIEM) Федерального закона о внесении изменений (далее - переходный период) | | | |
| 11. | Приведение локальных актов и уставов организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствие с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений | с 1 января 2023 г. по 1 мая 2023 г. | организации, реализующие программы спортивной подготовки |
| 12. | Приведение деятельности организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствие с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBDF0E8863D8F5E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) "Об образовании в Российской Федерации" | с 1 января 2023 г. по 1 мая 2023 г. | организации, реализующие программы спортивной подготовки |
| 13. | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности | не ранее чем с даты выдачи временной лицензии на осуществление образовательной деятельности по 1 сентября 2023 г. | организации, реализующие на день вступления в силу Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений программы спортивной подготовки |
| 14. | Получение временной лицензии на осуществление образовательной деятельности в течение переходного периода до получения лицензии на осуществление образовательной деятельности | с 1 января 2023 г. | организации, реализующие на день вступления в силу Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений программы спортивной подготовки |
| 15. | Разработка дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | с 1 января 2023 г. до 1 сентября 2023 г. | организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
| 16. | Осуществление перевода лиц, работающих на должности "тренер", с их письменного согласия на должности "тренер-преподаватель", "старший тренер-преподаватель", предусмотренные [номенклатурой](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBDF0D8060D7F1E4B795DC20C4294E6D76ACF335E22C7F8D1F78138A03BB75D3280C8DD80977734C8B0FIEM) должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, при условии отсутствия у них ограничений на занятие педагогической деятельностью, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | не ранее чем с даты выдачи временной лицензии на осуществление образовательной деятельности по 1 сентября 2023 г. | организации, реализующие программы спортивной подготовки |
| IV. Мероприятия переходного периода для организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта и дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности | | | |
| 17. | Приведение локальных актов и уставов организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта и дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности, в соответствие с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений | с 1 января 2023 г. по 1 мая 2023 г. | организации, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта и дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности |
| 18. | Приведение деятельности организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности, в соответствие с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений | с 1 января 2023 г. по 1 мая 2023 г. | организации, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности |
| 19. | Обеспечение перевода лиц, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, на обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | с 1 января 2023 г. по 1 сентября 2023 г. | организации, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности |
| V. Информационно-разъяснительные мероприятия | | | |
| 20. | Направление разъяснений по отдельным вопросам, возникающим в ходе реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений | в течение переходного периода | Минспорт России,  Минпросвещения России |
| 21. | Оказание методологического содействия органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBDF0D8362D4F0E4B795DC20C4294E6D76ACF335E22C7F8D1F77138A03BB75D3280C8DD80977734C8B0FIEM) субъектов Российской Федерации, в которых вступает в силу Федеральный закон "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. N 2579-р, и организациям, осуществляющим спортивную подготовку в указанных субъектах Российской Федерации, при формировании и исполнении ими начиная с 2023 года государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в отношении услуг в сфере спортивной подготовки | с 1 января 2022 г. по 1 января 2023 г. | Минфин России,  Минспорт России |
| 22. | Проведение совещаний по федеральным округам с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, в сфере образования в целях разъяснения положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений | по мере необходимости | Минспорт России |
| VI. Финансирование | | | |
| 23. | Обеспечение финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | ежегодно, начиная с 2023 года, при формировании соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Минспорт России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 24. | Обеспечение финансирования спортивной подготовки в рамках региональных программ развития физической культуры и спорта | ежегодно, начиная с 2022 года, при формировании соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации) |
| 25. | Начиная с 2023 года обеспечение при формировании регионального бюджета финансирования мероприятий, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048363D6F7E4B795DC20C4294E6D76BEF36DEE2D7E931E7106DC52FD02I2M) о внесении изменений | ежегодно, начиная с 2022 года, при формировании соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации) |
| 26. | Проработка вопроса по обеспечению оплаты труда тренеров-преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, с сохранением существующих подходов, сложившихся для тренеров, в том числе в части сохранения основных параметров стимулирования | до 1 сентября 2022 г. | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации),  органы местного самоуправления,  Минпросвещения России,  Минспорт России,  Минфин России,  Минтруд России |
| 27. | Включение реестровых записей в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам в сфере дополнительного образования, необходимых для организаций, которые будут осуществлять реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | до 1 августа 2022 г. | Минпросвещения России,  Минспорт России,  Минфин России |
| VII. Организация контроля (надзора) | | | |
| 28. | Регламентация осуществления общероссийскими спортивными федерациями и аккредитованными региональными спортивными федерациями и их представителями общественного контроля за соблюдением организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующим видам спорта | до 1 января 2023 г. | Минспорт России |
| VIII. Мероприятия по кадровому обеспечению | | | |
| 29. | Мониторинг кадрового обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в целях оценки потребности в получении дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки специалистов, работающих в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в подготовке соответствующих кадров, а также соответствия лиц, работающих на должности "тренер" и переводимых с их письменного согласия на должности "тренер-преподаватель", "старший тренер-преподаватель", требованиям, предъявляемым к педагогическим работникам (в том числе в части образовательного ценза) | с 1 марта 2022 г. (далее - ежегодно) | Минспорт России,  Минобрнауки России,  Минпросвещения России |
| 30. | Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов, работающих в организациях спортивной подготовки, в том числе в рамках федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E97082030FF80BDBD8048468D5F5E4B795DC20C4294E6D76ACF335E22C7F891777138A03BB75D3280C8DD80977734C8B0FIEM) "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" | с 1 марта 2022 г. (далее - ежегодно) | Минспорт России,  Минобрнауки России,  Минпросвещения России |
| 31. | Внедрение федерального государственного образовательного [стандарта](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD8048661D4F7E4B795DC20C4294E6D76ACF335E22C7F8D1E71138A03BB75D3280C8DD80977734C8B0FIEM) высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04 Спорт, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 сентября 2019 г. N 886 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04 Спорт" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2019 г., регистрационный номер 56284), в части присвоения квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" | до 1 января 2023 г. | Минспорт России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России |
| 32. | Внедрение профессионального [стандарта](consultantplus://offline/ref=58B4B9DDE846B420E9709C181AF80BDBD80B8562D3F2E4B795DC20C4294E6D76ACF335E22C7F8D1E71138A03BB75D3280C8DD80977734C8B0FIEM) "Тренер-преподаватель", утвержденного приказом Минтруда России от 24 декабря 2020 г. N 952н "Об утверждении профессионального стандарта "Тренер-преподаватель" (зарегистрирован Минюстом России 25 января 2021 г., регистрационный номер 62203) | до 1 января 2023 г. | Минспорт России, Минпросвещения России, Минобрнауки России |